{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Vaiheet ja tehtävät"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Vaiheet ja tehtävät","index":0,"n_rows":151,"n_cols":9,"rows_kept":151,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[151,1,151,4],[68,1,68,4],[71,1,71,4],[77,1,77,4],[79,1,79,4],[81,1,81,4],[85,1,85,4],[96,1,96,4],[90,1,90,4],[102,1,102,4],[83,3,83,4],[84,3,84,4],[80,2,80,4],[82,2,82,4],[75,3,75,4],[91,2,91,4],[104,1,104,4],[105,1,105,4],[110,1,110,4],[107,3,107,4],[112,1,112,4],[114,2,114,4],[115,3,115,4],[113,1,113,4],[5,1,5,8],[7,1,7,4],[9,1,9,4],[11,1,11,4],[16,1,16,4],[27,1,27,4],[22,1,22,4],[24,2,24,4],[25,3,25,4],[8,2,8,4],[10,2,10,4],[12,2,12,4],[13,3,13,4],[14,3,14,4],[15,3,15,4],[6,1,6,4],[26,3,26,4],[20,2,20,4],[17,2,17,4],[18,3,18,4],[19,3,19,4],[31,2,31,4],[41,2,41,4],[33,1,33,8],[34,1,34,4],[30,1,30,4],[32,1,32,4],[21,3,21,4],[29,2,29,4],[59,2,59,4],[60,3,60,4],[63,3,63,4],[62,2,62,4],[61,1,61,4],[46,3,46,4],[48,2,48,4],[58,1,58,4],[35,2,35,4],[49,3,49,4],[54,3,54,4],[56,3,56,4],[42,3,42,4],[43,3,43,4],[44,3,44,4],[45,3,45,4],[47,1,47,4],[64,3,64,4],[66,3,66,4],[67,3,67,4],[93,2,93,4],[99,3,99,4],[100,3,100,4],[103,1,103,4],[88,3,88,4],[69,1,69,8],[70,1,70,4],[72,2,72,4],[74,3,74,4],[73,3,73,4],[86,2,86,4],[87,3,87,4],[76,3,76,4],[78,2,78,4],[94,3,94,4],[95,3,95,4],[97,2,97,4],[98,3,98,4],[101,3,101,4],[116,1,116,4],[106,2,106,4],[108,3,108,4],[109,3,109,4],[111,1,111,8],[121,1,121,4],[122,1,122,4],[117,2,117,4],[118,3,118,4],[119,3,119,4],[120,3,120,4],[144,3,144,4],[129,2,129,4],[131,2,131,4],[132,3,132,4],[133,3,133,4],[128,1,128,4],[130,1,130,4],[127,3,127,4],[125,3,125,4],[0,1,0,4],[4,1,4,4],[3,1,3,4],[0,5,0,8],[2,1,2,4],[150,2,150,4],[145,3,145,4],[147,3,147,4],[140,1,140,8],[134,3,134,4],[136,2,136,4],[138,2,138,4],[135,1,135,4],[137,1,137,4],[148,1,148,4],[149,1,149,4],[123,2,123,4],[126,3,126,4],[146,3,146,4],[124,3,124,4],[139,1,139,4],[142,1,142,4],[141,1,141,4],[143,2,143,4]]}
[]
[null,"Kyberturvan abc yrittäjille. Hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR)."]
[{"$nulls":8},"Heidi Ilmonen / Sotetraining\nSalus Qualitas Consulting Oy"]
[]
[null,"Yrityksen nimi",null,null,null,"Pvm","Laatija","Hyväksytty"]
[null,"Vaihe 1: Käynnistys ja perehtyminen"]
[null,"Tehtävä",null,null,null,"Vastuu","Osallistujat","Aikataulu","Lisätietoja"]
[]
[null,1,"Sisäinen päätös Kanta-palveluihin  liittymisestä"]
[]
[null,2,"Vastuuhenkilön valinta ja liittymisprojektin käynnistäminen"]
[]
[null,3,"Perehtyminen Kanta-palvelujen vaatimuksiin"]
[null,null,"a","Vaatimusten läpikäyminen ja toimenpiteitä vaativien tehtävien listaaminen"]
[null,null,"b","Tietoturvasuunnitelman läpikäyminen ja toimenpiteitä vaativien tehtävien listaaminen"]
[]
[]
[null,4,"Käyttöönoton edellyttämien toimenpiteiden tunnistaminen ja suunnittelu "]
[null,null,"a","Liittyjän toimenpiteet"]
[null,null,"b","Tietojärjestelmän toimenpiteet"]
[null,5,"Yhteistyön käynnistäminen Kanta-liittymisen osalta järjestelmätoimittajan kanssa"]
[null,null,"a","Liittyjän ja toimittajan (toimittajien) välisten työnjakojen listaaminen"]
[]
[]
[null,6,"Liittymismallin valinta"]
[null,null,"a","Soveltuvan mallin kartoitus"]
[null,null,"b","Päätös liittymismallista"]
[]
[]
[null,7,"Liittyjän ja ICT-palvelutoimittajien välisten sopimusten tarkistaminen ja päivittäminen"]
[]
[null,8,"Liittymisprojektin kokonaisaikataulun suunnittelu"]
[]
[null,"Vaihe 2: Suunnittelu"]
[null,"Tehtävä",null,null,null,"Vastuu","Osallistujat","Aikataulu","Lisätietoja"]
[null,"1."," Tee nykytila-analyysi ja tunnista tulevat toimintamallien muutokset"]
[null,null,"a",null,"Laadunhallinta ja toiminnanohjaus"]
[null,null,"b",null,"Prosessienhallinta"]
[null,null,"c",null,"Asiakashallinta"]
[null,null,"d",null,"Strategiset päätökset"]
[]
[null,"2.","Tee projektisuunnitelma"]
[null,null,"a","Aikataulut ja vaiheistus"]
[null,null,"b","Resursointi"]
[null,null,"c","Talousseuranta"]
[null,null,"d","Tiedottamisen käytännöt"]
[null,null,"e","Seuranta projektin etenemisestä yhdessä järjestelmätoimittajan kanssa"]
[]
[null,3,"Projektiin liittyvä viestintä, perehdytys ja tiedottaminen"]
[null,null,"a","Viestintäsuunnitelman laatiminen"]
[null,null,null,"1","Viestinnän kohderyhmien määrittäminen ja kohderyhmien kuvaukset"]
[null,null,null,"2","Viestinnän tarkoitus, tavoitteet ja painotukset "]
[null,null,null,"3","Ydinviestit"]
[null,null,null,"4","Viestintävastuun/-vastuiden määrittäminen (päävastuu yhdellä taholla/tiimillä)"]
[null,null,"b","Sisäinen tiedottaminen"]
[null,null,null,"1","Tiedottaminen johdolle ja henkilöstölle"]
[null,null,"c","Ulkoinen tiedottaminen"]
[null,null,null,"1","Tiedottaminen asiakkaille/potilaille ja sidosryhmille"]
[]
[null,4,"Kanta-palvelujen käyttöönottosuunnitelma yhdessä järjestelmätoimittajan kanssa"]
[null,null,"a","Suunnitelma ja aikataulu Kanta-yhteensopivan järjestelmäversion käyttöönotolle"]
[]
[null,5,"Henkilöstön perehtyminen Kanta-palvelujen toimintatapoihin"]
[null,null,"a","Perehtymissuunnitelma ennen Kanta-palvelujen käyttöönottoa (mm. käytön yleiset periaatteet, määrämuotoinen / rakenteinen kirjaaminen sekä tietosuoja ja tietoturva)"]
[null,null,"b","Koulutuksista tiedottaminen"]
[null,null,"c",null,"Toimintatapojen tarkentaminen yrityksen toimintaympäristöön, sisältäen myös laadulliset elementit"]
[null,null,"d","Osallistumisten seuranta ja arviointi"]
[null,null,"e","Osaamisen ylläpitäminen ja uusien työntekijöiden perehdyttäminen"]
[]
[null,"Vaihe 3: Valmistelevat tehtävät"]
[null,"Tehtävä",null,null,null,"Vastuu","Osallistujat","Aikataulu","Lisätietoja"]
[]
[null,1,"Varmenne- eli toimikorttien / ammattikorttien hankinta "]
[null,null,"a","Varmennekorttien tilaus"]
[null,null,"b","Kortinlukijoiden ja -ohjelmiston hankinta"]
[null,null,"c","Varmennekorttien haku rekisteröintipisteestä"]
[null,null,"d","Sijaistyövoiman ja opiskelijoiden kortittamisen huomioiminen"]
[]
[null,2,"Palvelinvarmenteiden hankinta yhdessä järjestelmätoimittajan kanssa"]
[]
[null,3,"Järjestelmäallekirjoitusvarmenteen hakeminen yhteistyössä järjestelmätoimittajan kanssa"]
[]
[null,4,"Muut hankinnat"]
[null,null,"a","Tee tarvekartoitus muista hankinnoista"]
[null,null,"b","Selvitä kilpailutustarve"]
[]
[null,5,"Kanta-palvelujen edellyttämien toimenpiteiden toteuttaminen"]
[null,null,"a","Tietoturvasuunnitelman päivittäminen"]
[null,null,"b","Tekniseen ympäristöön asetettujen vaatimusten toteuttaminen"]
[null,null,"c",null,"Ympäristön tekninen toteutus"]
[]
[null,6,"Varmista yrityksen lupatietojen ajantasaisuus (AVI / Valvira)"]
[]
[null,7,"SOTE-organisaatiorekisterin"]
[null,null,"a","Liittyjä tilaa OID-kooditusten kytkemisen tietojärjestelmään järjestelmätoimittajalta"]
[null,null,"b","Reseptin uudistamispyyntöjä vastaanottavien yksiköiden ilmoittaminen Kelan kantapalveluihin ja THL:n koodistopalveluun (tarvittaessa)"]
[]
[null,"8","Käyttöönottojen edellyttämät asennukset yhdessä järjestelmätoimittajan kanssa"]
[null,null,"a","Kortinlukijoiden ja sovelluksen asennus"]
[null,null,"b","Palvelinvarmenteiden asennus (+järjestelmäallekirjoitusvarmenne)"]
[null,null,"c","Sanomavälitysohjelmiston asennus"]
[null,null,"d","Asiakas- ja potilastietojärjestelmän tuotantoympäristön päivitys"]
[]
[]
[]
[]
[null,9,"Arkistonhallinnan käytännöt"]
[null,null,"a","Arkistonhoitajan rooli ja tehtävät"]
[null,null,"b","Huomioi ja määrittele eri palveluiden ja palvelutehtävien vaatimat osarekisterit"]
[null,null,"c","Huolehdi rekisterinpitäjän arkistointivelvollisuuksista"]
[]
[null,"Vaihe 4: Liittyminen ja käyttöönotto"]
[null,"Tehtävä",null,null,null,"Vastuu","Osallistujat","Aikataulu","Lisätietoja"]
[]
[]
[]
[]
[null,1,"Sitoumus Kanta-palveluihin"]
[null,null,"a","Tutustuminen hakemukseen, sitoumukseen"]
[null,null,"b","Liittymishakemuksen, sitoumuksen täyttö ja toimittaminen"]
[null,null,"c","Sitoumuksen allekirjoittaminen"]
[]
[]
[null,2,"Käyttöönottokokeen suunnittelu ja toteutus Asiakastiedon arkisto\n"]
[null,null,"a","Testihenkilöiden hetut järjestelmätoimittajalta"]
[null,null,"b"]
[null,null,"c"," Käyttöönottokoe"]
[null,null,"d","Raportointi käyttöönottokokeen onnistumisesta"]
[]
[null,3,"Tuotannonaikaisen tuen suunnitelman laatiminen"]
[]
[null,4,"Tekninen tukikuvaus yhteistyössä järjestelmätoimittajan kanssa"]
[null,null,"a","Poikkeamaprosessin kuvaus"]
[null,null,"b","Kriisiviestintäprosessien kuvaus"]
[null,null,"c","Tuen ohjeistuksesta tiedottaminen tarvittaville tahoille"]
[]
[null,5,"Käyttäjätuen ohjeistus"]
[]
[null,6,"Tuotantokäytön aloitus suunnitelman mukaan"]
[]
[null,"Vaihe 5: Ylläpito ja seuranta"]
[null,"Tehtävä",null,null,null,"Vastuu","Osallistujat","Aikataulu","Lisätietoja"]
[]
[null,1,"Käytön seuranta ja valvonta"]
[null,null,"a","Seurantasuunnitelman laatiminen"]
[null,null,"b","Seurantamenetelmät ja -vastuut"]
[null,null,"c","Toimintatavat häiriötilanteiden hallinnalle"]
[null,null,"d","Toimintatavat muutosten hallinnalle"]
[]
[]
[null,2,"Projektin arviointi"]