## Vaiheet ja tehtävät
Kyberturvan abc yrittäjille. Hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).
Heidi Ilmonen / Sotetraining Salus Qualitas Consulting Oy
Yrityksen nimi |  |  |  | Pvm | Laatija | Hyväksytty
Vaihe 1: Käynnistys ja perehtyminen
Tehtävä |  |  |  | Vastuu | Osallistujat | Aikataulu | Lisätietoja
1 | Sisäinen päätös Kanta-palveluihin liittymisestä
2 | Vastuuhenkilön valinta ja liittymisprojektin käynnistäminen
3 | Perehtyminen Kanta-palvelujen vaatimuksiin
| a | Vaatimusten läpikäyminen ja toimenpiteitä vaativien tehtävien listaaminen
| b | Tietoturvasuunnitelman läpikäyminen ja toimenpiteitä vaativien tehtävien listaaminen
4 | Käyttöönoton edellyttämien toimenpiteiden tunnistaminen ja suunnittelu
| a | Liittyjän toimenpiteet
| b | Tietojärjestelmän toimenpiteet
5 | Yhteistyön käynnistäminen Kanta-liittymisen osalta järjestelmätoimittajan kanssa
| a | Liittyjän ja toimittajan (toimittajien) välisten työnjakojen listaaminen
6 | Liittymismallin valinta
| a | Soveltuvan mallin kartoitus
| b | Päätös liittymismallista
7 | Liittyjän ja ICT-palvelutoimittajien välisten sopimusten tarkistaminen ja päivittäminen
8 | Liittymisprojektin kokonaisaikataulun suunnittelu
Vaihe 2: Suunnittelu
Tehtävä |  |  |  | Vastuu | Osallistujat | Aikataulu | Lisätietoja
1. | Tee nykytila-analyysi ja tunnista tulevat toimintamallien muutokset
| a |  | Laadunhallinta ja toiminnanohjaus
| b |  | Prosessienhallinta
| c |  | Asiakashallinta
| d |  | Strategiset päätökset
2. | Tee projektisuunnitelma
| a | Aikataulut ja vaiheistus
| b | Resursointi
| c | Talousseuranta
| d | Tiedottamisen käytännöt
| e | Seuranta projektin etenemisestä yhdessä järjestelmätoimittajan kanssa
3 | Projektiin liittyvä viestintä, perehdytys ja tiedottaminen
| a | Viestintäsuunnitelman laatiminen
|  | 1 | Viestinnän kohderyhmien määrittäminen ja kohderyhmien kuvaukset
|  | 2 | Viestinnän tarkoitus, tavoitteet ja painotukset
|  | 3 | Ydinviestit
|  | 4 | Viestintävastuun/-vastuiden määrittäminen (päävastuu yhdellä taholla/tiimillä)
| b | Sisäinen tiedottaminen
|  | 1 | Tiedottaminen johdolle ja henkilöstölle
| c | Ulkoinen tiedottaminen
|  | 1 | Tiedottaminen asiakkaille/potilaille ja sidosryhmille
4 | Kanta-palvelujen käyttöönottosuunnitelma yhdessä järjestelmätoimittajan kanssa
| a | Suunnitelma ja aikataulu Kanta-yhteensopivan järjestelmäversion käyttöönotolle
5 | Henkilöstön perehtyminen Kanta-palvelujen toimintatapoihin
| a | Perehtymissuunnitelma ennen Kanta-palvelujen käyttöönottoa (mm. käytön yleiset periaatteet, määrämuotoinen / rakenteinen kirjaaminen sekä tietosuoja ja tietoturva)
| b | Koulutuksista tiedottaminen
| c |  | Toimintatapojen tarkentaminen yrityksen toimintaympäristöön, sisältäen myös laadulliset elementit
| d | Osallistumisten seuranta ja arviointi
| e | Osaamisen ylläpitäminen ja uusien työntekijöiden perehdyttäminen
Vaihe 3: Valmistelevat tehtävät
Tehtävä |  |  |  | Vastuu | Osallistujat | Aikataulu | Lisätietoja
1 | Varmenne- eli toimikorttien / ammattikorttien hankinta
| a | Varmennekorttien tilaus
| b | Kortinlukijoiden ja -ohjelmiston hankinta
| c | Varmennekorttien haku rekisteröintipisteestä
| d | Sijaistyövoiman ja opiskelijoiden kortittamisen huomioiminen
2 | Palvelinvarmenteiden hankinta yhdessä järjestelmätoimittajan kanssa
3 | Järjestelmäallekirjoitusvarmenteen hakeminen yhteistyössä järjestelmätoimittajan kanssa
4 | Muut hankinnat
| a | Tee tarvekartoitus muista hankinnoista
| b | Selvitä kilpailutustarve
5 | Kanta-palvelujen edellyttämien toimenpiteiden toteuttaminen
| a | Tietoturvasuunnitelman päivittäminen
| b | Tekniseen ympäristöön asetettujen vaatimusten toteuttaminen
| c |  | Ympäristön tekninen toteutus
6 | Varmista yrityksen lupatietojen ajantasaisuus (AVI / Valvira)
7 | SOTE-organisaatiorekisterin
| a | Liittyjä tilaa OID-kooditusten kytkemisen tietojärjestelmään järjestelmätoimittajalta
| b | Reseptin uudistamispyyntöjä vastaanottavien yksiköiden ilmoittaminen Kelan kantapalveluihin ja THL:n koodistopalveluun (tarvittaessa)
8 | Käyttöönottojen edellyttämät asennukset yhdessä järjestelmätoimittajan kanssa
| a | Kortinlukijoiden ja sovelluksen asennus
| b | Palvelinvarmenteiden asennus (+järjestelmäallekirjoitusvarmenne)
| c | Sanomavälitysohjelmiston asennus
| d | Asiakas- ja potilastietojärjestelmän tuotantoympäristön päivitys
9 | Arkistonhallinnan käytännöt
| a | Arkistonhoitajan rooli ja tehtävät
| b | Huomioi ja määrittele eri palveluiden ja palvelutehtävien vaatimat osarekisterit
| c | Huolehdi rekisterinpitäjän arkistointivelvollisuuksista
Vaihe 4: Liittyminen ja käyttöönotto
Tehtävä |  |  |  | Vastuu | Osallistujat | Aikataulu | Lisätietoja
1 | Sitoumus Kanta-palveluihin
| a | Tutustuminen hakemukseen, sitoumukseen
| b | Liittymishakemuksen, sitoumuksen täyttö ja toimittaminen
| c | Sitoumuksen allekirjoittaminen
2 | Käyttöönottokokeen suunnittelu ja toteutus Asiakastiedon arkisto
| a | Testihenkilöiden hetut järjestelmätoimittajalta
b
| c | Käyttöönottokoe
| d | Raportointi käyttöönottokokeen onnistumisesta
3 | Tuotannonaikaisen tuen suunnitelman laatiminen
4 | Tekninen tukikuvaus yhteistyössä järjestelmätoimittajan kanssa
| a | Poikkeamaprosessin kuvaus
| b | Kriisiviestintäprosessien kuvaus
| c | Tuen ohjeistuksesta tiedottaminen tarvittaville tahoille
5 | Käyttäjätuen ohjeistus
6 | Tuotantokäytön aloitus suunnitelman mukaan
Vaihe 5: Ylläpito ja seuranta
Tehtävä |  |  |  | Vastuu | Osallistujat | Aikataulu | Lisätietoja
1 | Käytön seuranta ja valvonta
| a | Seurantasuunnitelman laatiminen
| b | Seurantamenetelmät ja -vastuut
| c | Toimintatavat häiriötilanteiden hallinnalle
| d | Toimintatavat muutosten hallinnalle
2 | Projektin arviointi